titre
CSS Vaujours du 15 novembre 2019
La fosse d’Aiguisy
DRIEE

---
Situation de la fosse d’Aiguisy :
Carrière de gypse autorisée depuis 1974
L’arrêté préfectoral n° 06-5015 du 19 décembre 2006 fixe le calendrier de sa remise en état avec notamment :
- Mise en sécurité des fronts de taille sous 3 ans (décembre 2009) – Opération réalisée au cours de l’année 2009
- Remblaiement du site sous 9 ans (décembre 2015)

---
Commission de suivi de site du Fort de Vaujours
du 15 novembre 2019
Acquisition du Fort de Vaujours par PLACOPLATRE en 2010
CLCS du 03 octobre 2011 : Présentation du projet d’exploiter le gypse du Fort de Vaujours à partir de la fosse d’Aiguisy avec un objectif d’être autorisé à exploiter dès 2013
Nombreux reports du dépôt de dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour des raisons diverses : pollutions chimiques, pyrotechniques et radioactives, concertation publique

---
Apparition d’une loupe de glissement le long de la Route Stratégique durant l’hiver 2017-2018 suite aux intempéries
Travaux de confortement de ce talus engagés par l’apport de 40 000 m³ de remblais en octobre 2018 et 30 000 m³ en juillet 2019

---
- Au regard des risques de glissement de terrain sur la fosse d’Aiguisy et suite à un nouveau report du DAENV :
Arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 mettant en demeure PLACOPLATRE :
- de respecter l’AP de 2006 en remblayant totalement la fosse
- ou de déposer le DAENV dans un délai de 3mois
- et réaliser une étude géotechnique sur la stabilité de la fosse
- Fin juillet 2019, glissement de terrain
  des 70 000 m³ de remblais :

---
- Inspections réalisées les 07 et 22 août 2019 avec soutien du BRGM
- Intervention et avis du 14 août 2019 du géotechnicien BG pour évaluer la stabilité du talus au niveau de la route stratégique (RD 129) :
- Risque de glissement avéré mais pas dans l’immédiat (court terme)
- Propositions de mesures à court termes (< 3 mois) : observation visuelle continue (visites régulières de la RD 129 et des pentes du talus)
- Propositions de mesures à long termes (< 12 mois) : Bâchage de la loupe de glissement

---
Avis du BRGM d’octobre 2019 :
- 2 phénomènes de glissement de terrain indépendants :
  - Glissement de terrain d’argiles vertes, de glaises et de marne, matériaux propices au déclenchement de glissement de terrain et sensibles aux apports d’eau
- - Glissement de terrain de
- matériaux de remblais meubles
- et non compactés avec une
- pente artificielle forte créée lors
- de la 1ère verse

---
Avis du BRGM d’octobre 2019 (suite) :
Risque résiduel :
- Seul le phénomène 1 pourrait impacter la RD 129 mais aucune trace d’extension de la loupe de glissement entre la rupture de pente du front et la RD 129
- RD 129 non menacée dans l’immédiat (2/3 mois)
- Versant nécessitant des travaux de stabilité sur très court terme et court terme (dans les années qui viennent)
- Recommandations :
Suivi visuel quotidien, relevés topographiques hebdomadaires, engager des travaux de stabilisation du phénomène 1 sur le long terme, engager des travaux de stabilisation des 70 000 m³ de remblais, s’assurer de la bonne gestion des eaux de ruissellement et d’infiltration en amont de la zone de glissement

---
Etude de BG sur la stabilité globale de la fosse à court et long terme :
A l’issue de l’étude, la fosse est divisée en 3 zones :
- 1ère zone stable à court et long termes :
inspection annuelle par expert en
géotechnique et relevé des fissures
au niveau de la RD 129
- 2ème zone - Zone stable à court terme
mais pas à long terme : surveillance
renforcée avec relevés topographiques
tous les 6 mois et inspection détaillée
avec expert en géotechnique

---
Etude de BG sur la stabilité globale de la fosse à court et long terme :
- 3ème zone - Loupe de glissement :
Stable à court et long terme à
conditions que les terrains non glissés
Ont des caractéristiques
géotechniques non dégradées
Bâchage, inclinomètre entre route
et talus, relevé des fissures entre
RD 129 et le talus
- Pour stabilité à long terme : remblayer la fosse jusqu’au niveau de la crête du talus (40 m de hauteur)

---
Commission de suivi de site du Fort de Vaujours
du 15 novembre 2019
Protocole du 03 septembre 2019 proposé par BG pour la stabilisation des 70 000 m³ de remblais :
Ces deux dernières études vont faire l’objet d’une tierce-expertise
DAENV déposé le 23 septembre 2019 et en cours d’instruction

---
Commission de suivi de site du Fort de Vaujours
du 15 novembre 2019 – Instruction demande Instruction dossier d’autorisation environnementale
Dossier déposé le 23 septembre 2019 et en cours d’instruction,
Phase de recevabilité en cours → attente contribution des services co-instructeurs
Déclenchement d’une demande de tierce expertise sur l’étude des risques sanitaires (délai prévisionnel global de 9 mois)
En l’absence d’aléa, enquête publique à planifier vers fin 2020,
Passage en CDNPS en juin 2021 (calendrier prévisionnel)

---
fin
FIN